## PL1 Nhu cau KH2025 (NST) (hidden)
Phụ lục 1
ƯỚC GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐẾN NGÀY 30/6/2025 VÀ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2025
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
(Kèm theo Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) | (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2026 của UBND xã Kon Braih)
ĐVT: triệu đồng
Nhóm DA | TT | TÊN DỰ ÁN | Nhóm dự án | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020 |  | Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 đã giao |  |  |  |  | Kế hoạch vốn đã giao từ năm 2021-2024 |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 đã giao |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 30/6/2025 |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 31/12/2025 |  |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó: Ngân sách tỉnh
[11 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Ngân sách tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[14 empty] | XDCB | Nguồn thu tiền SDĐ | XSKT | Thu từ SX lại, XL nhà, đất thuộc sở hữu NN |  | XDCB | Nguồn thu tiền SDĐ | XSKT | Thu từ SX lại, XL nhà, đất thuộc sở hữu NN |  | XDCB | Nguồn thu tiền SDĐ | XSKT | Thu từ SX lại, XL nhà, đất thuộc sở hữu NN |  | XDCB | Nguồn thu tiền SDĐ | XSKT | Thu từ SX lại, XL nhà, đất thuộc sở hữu NN |  | XDCB | Nguồn thu tiền SDĐ | XSKT | Thu từ SX lại, XL nhà, đất thuộc sở hữu NN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Tổng số
| I | Hoàn trả tạm ứng, ứng trước
Dự án …
| II | Chuẩn bị đầu tư
Dự án …
| III | Bố trí quyết toán dự án đã hoàn thành/dự kiến hoàn thành năm 2025
Dự án …
| IV | Dự án chuyển tiếp
| a | Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 (đã được HĐND tỉnh cho kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2025)
Dự án …
| b | Các dự án khởi công từ năm 2021-2024 chuyển tiếp sang năm 2025
Dự án …
| V | Dự án khởi công mới năm 2025
Dự án …

## PL vốn ĐTC
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
Nguồn vốn: Ngân sách địa phương
(Kèm theo Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) | (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2026 của UBND xã Kon Braih)
ĐVT: đồng
Nhóm DA | TT | TÊN DỰ ÁN | Đầu mối giao kế hoạch | Nhóm dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2026 đã giao | [5 empty] | Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến 30/6/2026 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ghi chú
[8 empty] | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó: NSĐP
[11 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[12 empty] | XDCB tập trung | Nguồn thu tiền SDĐ năm 2025 | Nguồn tăng thu ngân sách xã | Dự toán còn lại ngân sách xã năm 2025 | XSKT
|  | TỔNG SỐ | [6 empty] | 5387164000.3749 | 5387164000.3749 | 3962164000 | 2850000000 | 451639000 | 0 | 660525000 | 0 | 3584492158 | 90.468
| I | Dự án khởi công mới năm 2026 | [6 empty] | 3951639000.3749 | 3951639000.3749 | 3801639000 | 2850000000 | 451639000 | 0 | 500000000 | 0 | 3424492158 | 90.0794
| * | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | [6 empty] | 3951639000.3749 | 3951639000.3749 | 3801639000 | 2850000000 | 451639000 | 0 | 500000000 | 0 | 3424492158 | 90.0794
| 1 | Nâng cấp tuyến đường D4 khu trung tâm hành chính - Chính trị xã Kon Braih (đoạn từ N4 đến N5) | Phòng Kinh tế xã | C | Xã Kon Braih |  | 2026 | 437-13/12/2025 | 1858000000 | 1858000000 | 1765100000 | 1765100000 |  |  |  |  | 1751836000 | 99.2485
| 2 | Nâng cấp tuyến đường N5 khu trung tâm hành chính - Chính trị xã Kon Braih (đoạn từ D4-A1) | Phòng Kinh tế xã | C | Xã Kon Braih |  | 2026 | 438-13/12/2025 | 1574000000.3749 | 1574000000.3749 | 1516900000 | 1084900000 | 432000000 |  |  |  | 1509681904 | 99.5242
| 3 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Đăk Tờ Re (cũ) (chuyển giao cho Trường Mầm non Họa Mi). Hạng mục: Phòng học, bếp ăn và các hạng mục phụ trợ | Phòng Kinh tế xã | C | Xã Kon Braih |  | 2026 | 107- 02/3/2026 | 519639000 | 519639000 | 519639000 |  | 19639000 |  | 500000000 |  | 162974254 | 31.363
| II | Đầu tư phát triển khác | [6 empty] | 160525000 | 160525000 | 160525000 | 0 | 0 | 0 | 160525000 | 0 | 160000000 | 99.6729
| 1 | Ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác năm 2026 | Phòng Kinh tế xã | C | xã Kon Braih |  | 2026 |  | 160525000 | 160525000 | 160525000 |  |  |  | 160525000 |  | 160000000 | 99.6729
| III | Nguồn thu tiền sử dụng đất giao địa phương tự thu - chi năm 2026 | [6 empty] | 1275000000 | 1275000000
* Ghi chú: Đối với Nguồn thu tiền sử dụng đất giao địa phương tự thu - chi, hiện nay UBND xã đang trình HĐND để bổ sung vốn, danh mục công trình để triển khai thực hiện theo tiến độ thu

## PL1.1 Dieu chinh KH2022 keodai (hidden)
Phụ lục 1.1
ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU TƯ CÔNG NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
(Kèm theo Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) | (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2026 của UBND xã Kon Braih)
ĐVT: Triệu đồng
Nhóm DA | TT | TÊN DỰ ÁN | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2022 (tất cả các nguồn vốn) | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao | Kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Ước giải ngân đến 31/10/2023 | Đề nghị điều chỉnh KH 2022 kéo dài |  | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sau điều chỉnh | Ghi chú
[7 empty] | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó: XDCB tập trung của tỉnh
[14 empty] | Giảm | Tăng
Tổng số
| I | Dự án chuyển tiếp
Dự án …
| II | Dự án khởi công mới năm 2022
Dự án …